跨域和鸣实践工具箱

社会实践行动手册

从需求确认到归档交接的可填写模板

| 适用 社区服务 / 托管 / 调研 | 版本 2026.1 | 许可 可复制、可修改 |
| --- | --- | --- |

从一次真实实践中整理，供后来团队直接使用

使用说明

# 不是复制一场活动，而是复用一套工作方法

本手册适合高校社会实践团队在社区托管、公益课堂、基层调研与志愿服务中使用。先填写项目事实，再选择需要的页面；不必为了“完整”而制造无效记录。

来自安公社区的经验 先观察现有秩序，再逐步承担；用不同方式回应不同儿童；让安全与环保知识落到真实动作；最后把日程、分工和复盘交给下一支团队。

## 使用原则

☐ 需求先于方案：至少与社区负责人、一线老师或服务对象完成一次需求确认。

☐ 儿童与居民信息最小化：公开材料不出现联系方式、缴费数据、住址和未经许可的身份信息。

☐ 安全表达准确：非专业人员开展急救内容时，应写作“知识讲解或操作演示”，不暗示专业资质。

☐ 每天留一条可交接记录：写清发生了什么、谁需要跟进、明天如何调整。

## 模板目录

| 阶段 | 模板 | 完成时点 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 项目基本信息、需求访谈、目标与角色 | 出发前 1-2 周 |
| 设计 | 活动单、风险检查、素材与授权 | 每项活动前 |
| 执行 | 每日记录、问题升级、产出归档 | 当天结束前 |
| 收尾 | 效果评估、团队复盘、交接清单 | 结束后 3 天内 |

01 / 项目定义

# 项目基本信息

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | [填写] |
| 服务地点 | [填写正式名称与可公开简称] |
| 实践周期 | [起止日期、预计实践日数] |
| 服务对象 | [群体范围，不填写敏感个人信息] |
| 社区联系人 | [内部使用，公开版删除] |
| 团队负责人 | [填写] |
| 核心问题 | 我们希望回应的具体问题是：____________________________ |
| 成功标准 | 结束时，什么变化能证明行动有效：______________________ |

## 需求确认记录

| 对象 | 已确认事实 | 仍需核实 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区负责人 | [填写] | [填写] | [填写] |
| 一线工作人员 | [填写] | [填写] | [填写] |
| 服务对象/家长 | [填写] | [填写] | [填写] |
| 合作团队 | [填写] | [填写] | [填写] |

判断提示 需求描述应包含对象、场景和障碍，例如“不同年级儿童在同一托管空间内需要差异化辅导”，而不是泛泛写“丰富暑期生活”。

02 / 目标与协作

# 目标—行动—证据

| 目标 | 关键行动 | 保留证据 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| [填写一个可观察目标] | [填写] | 照片 / 记录 / 反馈 / 作品 | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |

## 角色与替补

| 角色 | 主要责任 | 主负责人 | 替补/交接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场统筹 | 与社区确认节奏，处理临时变化 | [填写] | [填写] |
| 课程/活动 | 内容准确、材料齐备、过程可执行 | [填写] | [填写] |
| 安全与儿童保护 | 签到、接送、风险提醒、事件升级 | [填写] | [填写] |
| 影像与记录 | 授权确认、文件命名、当日备份 | [填写] | [填写] |
| 物资与场地 | 领取、盘点、复原、损耗记录 | [填写] | [填写] |

## 总日程

| 日期 | 现场任务 | 准备截止 | 依赖/风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| [日期] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [日期] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [日期] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [日期] | [填写] | [填写] | [填写] |

03 / 单次活动

# 课程 / 活动执行单

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 活动名称 | [填写] |
| 服务对象与人数 | [填写年级/年龄范围及预计人数] |
| 可观察目标 | 活动结束后，参与者能够：____________________________ |
| 所需材料 | [名称、数量、领取人、备用方案] |
| 场地与时间 | [填写] |
| 负责人/协作者 | [填写] |
| 安全边界 | [不能做什么、何时停止、向谁升级] |

## 流程设计

| 时间 | 环节 | 引导动作 | 观察点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 分钟 | 进入 | 说明目标与规则 | 是否听懂、是否愿意参与 |
| 5-15 分钟 | 示范 | 用一个完整例子演示 | 关键步骤是否清楚 |
| 15-40 分钟 | 实践 | 分组/个别支持，不代替完成 | 差异、卡点与协作 |
| 40-50 分钟 | 回顾 | 提问、展示或情境练习 | 能否复述或应用 |
| 50-60 分钟 | 复原 | 材料清点、场地恢复 | 遗漏与损耗 |

## 三种预案

| 情况 | 触发信号 | 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 人数超出 | 实际人数超过预计 20% | 缩短讲解、分组轮转、增加观察员 |
| 注意力下降 | 连续多人离座或无法跟随 | 切换互动问答/动手环节 |
| 材料或天气变化 | 物资缺失、户外不可用 | 启用室内低材料版本 |

## 活动后快速记录

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 实际参与 | [人数范围、分组方式、明显差异] |
| 目标达成 | [参与者完成了什么可观察任务] |
| 中断/变化 | [何时偏离计划，为什么] |
| 下次修改 | [保留、删除、新增的环节] |

记录要求 不要只写“活动顺利”。至少保留一个有效动作、一个现场变化和一个下次可执行调整。

04 / 安全与伦理

# 开始前安全检查

☐ 已与社区确认签到、接送、请假和紧急联系人流程。

☐ 至少两名成年人/志愿者可共同照看儿童活动区域，避免单独封闭相处。

☐ 活动材料无明显锐边、误食、过敏或高温风险。

☐ 户外活动已确认边界、天气、饮水、厕所和人员清点方式。

☐ 摄影范围、可公开对象和不可拍摄对象已明确。

☐ 急救、防灾等专业内容已核对来源和讲解边界。

☐ 发现受伤、走失、冲突或敏感信息泄露时，知道向谁立即升级。

## 风险登记

| 风险 | 概率 | 影响 | 预防 | 触发后行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [填写] | 低/中/高 | 低/中/高 | [填写] | [填写负责人和时限] |
| [填写] | 低/中/高 | 低/中/高 | [填写] | [填写] |
| [填写] | 低/中/高 | 低/中/高 | [填写] | [填写] |

公开提醒 儿童姓名、学校班级、住址、家长联系方式、内部缴费或台账数据均不应进入公开报道与公开下载文件。

05 / 每日执行

# 每日现场记录

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 日期 / 地点 / 值班 | [填写] |
| 今天原计划 | [填写不超过 3 项] |
| 实际完成 | [发生了什么，参与人数使用范围或总数] |
| 一个有效动作 | [什么方法奏效，证据是什么] |
| 一个意外/问题 | [事实、已处理动作、是否需要升级] |
| 明日调整 | [继续 / 停止 / 新增什么] |
| 待交接 | [事项、负责人、截止时间] |
| 当日产出 | [教案、照片、作品、反馈、数据文件路径] |

## 快速复盘：事实—判断—行动

| 事实（可观察） | 判断（为什么） | 下一步（谁在何时做） |
| --- | --- | --- |
| [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] |

示例 事实：低年级儿童在长讲解后频繁离座。判断：信息密度过高。行动：明日把讲解拆成 8 分钟一段，由课程负责人在 18:00 前改稿。

06 / 影像与档案

# 从拍摄到可复用档案

☐ 拍摄前确认允许拍摄的区域、对象和发布渠道。

☐ 当天完成筛选与备份，不把唯一副本留在个人手机。

☐ 文件名包含日期、主题、序号，不包含儿童姓名和联系方式。

☐ 为照片补充最小元数据：日期、场景、行动、是否可公开、拍摄者。

☐ 报道引用成员姓名和原话前，完成本人确认。

☐ 公开前二次检查背景中的名单、屏幕、表格和门牌信息。

## 推荐目录与命名

| 目录 | 用途 | 示例文件名 |
| --- | --- | --- |
| 01_original | 原始文件，只读备份 | 20260715_bike-order_001.jpg |
| 02_selected | 筛选后的可用素材 | 20260715_bike-order_001_selected.jpg |
| 03_public | 确认可公开版本 | 20260715_bike-order_001_public.jpg |
| 04_docs | 教案、记录、授权说明 | 20260715_daily-log.docx |

## 照片索引

| 编号 | 日期 | 主题 | 行动描述 | 公开状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | [日期] | [主题] | [不写空泛形容词] | 待确认/可公开/内部 |
| 002 | [日期] | [主题] | [填写] | [填写] |
| 003 | [日期] | [主题] | [填写] | [填写] |

07 / 评估与收尾

# 效果不只等于活动场次

| 层级 | 要回答的问题 | 可用证据 |
| --- | --- | --- |
| 完成 | 计划是否执行？谁实际参与？ | 日程、签到总数、物资与产出 |
| 体验 | 参与者是否理解、愿意继续参与？ | 提问、观察、匿名反馈 |
| 变化 | 知识、习惯或协作是否发生可观察变化？ | 前后任务、作品、行为记录 |
| 可持续 | 社区能否继续？下一团队能否接手？ | 教案、联系人、风险与交接包 |

## 团队复盘

| 继续做 | 停止做 | 下次新增 |
| --- | --- | --- |
| [填写有效做法及证据] | [填写低效或有风险做法] | [填写具体改进] |
| [填写] | [填写] | [填写] |
| [填写] | [填写] | [填写] |

## 交接清单

☐ 项目目标、实际完成情况和未完成事项已说明。

☐ 教案、日程、物资清单、风险记录与复盘文件可打开。

☐ 所有内部个人信息与公开材料分开保存。

☐ 照片索引标注公开状态，原始文件已至少双份备份。

☐ 待跟进事项写明负责人、截止时间和联系路径。

☐ 社区已收到所需成果，并有机会提出更正意见。

最后一问 下一支团队打开这份档案后，能否在 30 分钟内理解现场、风险、已完成工作和下一步？如果不能，交接还没有结束。